## Jira
Summary | Issue key | Issue id | Issue Type | Status | Project key | Project name | Project type | Project lead | Project lead id | Project description | Priority | Resolution | Assignee | Assignee Id | Reporter | Reporter Id | Creator | Creator Id | Created | Updated | Last Viewed | Resolved | Due date | Votes | Labels | Labels_1 | Labels_2 | Labels_3 | Description | Environment | Watchers | Watchers_4 | Watchers_5 | Watchers Id | Watchers Id_6 | Watchers Id_7 | Original estimate | Remaining Estimate | Time Spent | Work Ratio | Σ Original Estimate | Σ Remaining Estimate | Σ Time Spent | Security Level | Attachment | Attachment_8 | Attachment_9 | Attachment_10 | Attachment_11 | Attachment_12 | Attachment_13 | Attachment_14 | Attachment_15 | Custom field (Development) | Custom field (Issue color) | Custom field (Rank) | Sprint | Custom field (Start date) | Custom field (Story point estimate) | Custom field (Team) | Custom field (Vulnerability) | Parent | Parent key | Parent summary | Status category | Status category changed
Task 3 | SCRUM-3 | 10002 | Task | In Progress | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [5 empty] | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-26 23:54 | 2026-09-26 23:54 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i0000f: | [8 empty] | In Progress | 2026-09-26 23:54
Subtask 2.1 | SCRUM-4 | 10003 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [5 empty] | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-26 23:54 | 2026-09-26 23:54 | 2026-10-02 11:05 |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i0000n: | [8 empty] | To Do | 2026-09-26 23:54
R04-K06 - Pairwise Testing cho Shopping Cart và Checkout | SCRUM-15 | 10043 | Epic | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 15:08 | 2026-09-27 15:37 | 2026-10-01 00:20 |  | 2026-10-13 | 0 |  |  |  |  | Áp dụng kỹ thuật K06 Pairwise Testing cho repo R04 nopCommerce. Phạm vi kiểm thử: # Luồng quản lý Shopping Cart: * Thêm sản phẩm vào giỏ hàng. * Cập nhật số lượng. * Xóa sản phẩm. * Sản phẩm có biến thể. * Sản phẩm hết hàng hoặc vượt tồn kho. * Áp dụng mã giảm giá. # Luồng Checkout và Payment: * Nhập địa chỉ giao hàng. * Chọn phương thức giao hàng. * Chọn phương thức thanh toán. * Xác nhận đơn hàng. * Xử lý dữ liệu không hợp lệ. * Xử lý thanh toán thất bại. Mục tiêu: * Phân tích kiến trúc và data flow. * Xây dựng mô hình factor/value cho Pairwise Testing. * Sinh test case bằng Microsoft PICT. * Viết automation script. * Chạy test và thu thập log, metrics. * Phân tích defect và Root Cause Analysis. * Hoàn thiện README, báo cáo và demo. Thành viên: * Khoa: trưởng nhóm, chốt phạm vi, dựng môi trường và pin phiên bản. * Trang: phân tích nghiệp vụ, automation và báo cáo. * Linh: phân tích nghiệp vụ, sinh pairwise test và phân tích kết quả. Ngày bắt đầu: 29/09/2026. |  | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} | blue | 0¦i0000v: | SCRUM Sprint 1 | 2026-09-29 | [6 empty] | To Do | 2026-09-27 15:08
T01: Chốt phạm vi kiểm thử | SCRUM-16 | 10044 | Task | Done | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium | Done | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 15:16 | 2026-09-30 12:16 | 2026-09-29 21:42 | 2026-09-30 12:16 | 2026-09-29 | 0 | cart | checkout | K06 | scope | Mục tiêu: Chốt phạm vi kiểm thử chính thức cho đề tài R04 nopCommerce + K06 Pairwise Testing. Phạm vi được chọn: # *Luồng quản lý giỏ hàng:* #* Thêm sản phẩm vào giỏ hàng. #* Cập nhật số lượng. #* Xóa sản phẩm. #* Sản phẩm có thuộc tính hoặc biến thể. #* Sản phẩm hết hàng hoặc vượt quá số lượng tồn kho. #* Áp dụng và xóa mã giảm giá nếu thuộc phạm vi checkout. # *Luồng Checkout:* #* Kiểm tra địa chỉ giao hàng. #* Lựa chọn phương thức giao hàng. #* Lựa chọn phương thức thanh toán. #* Xác nhận đơn hàng. #* Xử lý trường hợp dữ liệu không hợp lệ. #* Xử lý trường hợp thanh toán thất bại hoặc bị từ chối. *Ngoài phạm vi:* * Quản trị sản phẩm. * Quản lý tài khoản khách hàng ngoài phần cần thiết cho checkout. * Báo cáo doanh thu. * Các plugin thanh toán bên ngoài không thể chạy ổn định trên môi trường local. * Kiểm thử hiệu năng, bảo mật và mutation testing. *Cần xác định:* * Các chức năng được kiểm thử. * Các chức năng không kiểm thử. * Các giả định về dữ liệu sản phẩm, tài khoản và tồn kho. * Tiêu chí Pass/Fail. * Những rủi ro chính của phạm vi. *Đầu ra:* * File scope.md hoặc phần Scope trong README. * Danh sách chức năng trong phạm vi và ngoài phạm vi. * Danh sách rủi ro và giả định. * Được Trang và Linh review. *Acceptance criteria:* * Có tài liệu phạm vi rõ ràng. * Có ít nhất 3 luồng nghiệp vụ chính. * Có danh sách ngoài phạm vi. * Có giả định, rủi ro và tiêu chí Pass/Fail. * Trang và Linh đã review và xác nhận. |  | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i00013: | SCRUM Sprint 1 | 2026-09-29 |  |  |  | 10043 | SCRUM-15 | R04-K06 - Pairwise Testing cho Shopping Cart và Checkout | Done | 2026-09-30 12:16
T02: Dựng môi trường và pin phiên bản | SCRUM-17 | 10045 | Task | Done | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium | Done | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 15:23 | 2026-10-01 11:07 | 2026-10-01 00:20 | 2026-10-01 11:07 | 2026-09-30 | 0 | environment | setup | version-pin |  | Dựng nopCommerce trên môi trường local hoặc Docker và cố định phiên bản sử dụng cho toàn nhóm. *Công việc:* * Kiểm tra .NET SDK và Docker. * Khôi phục dependency. * Build solution. * Khởi động nopCommerce. * Tạo database. * Tạo dữ liệu sản phẩm mẫu. * Tạo sản phẩm có biến thể. * Thiết lập tồn kho. * Tạo tài khoản khách hàng test. * Ghi lại port, URL và thông tin môi trường. * Lưu commit SHA hoặc tag của repo. * Chụp bằng chứng hệ thống chạy thành công. *Đầu ra:* * setup.md. * Commit SHA/tag. * Dữ liệu test. * Hướng dẫn chạy lại từ máy mới. h3. Acceptance criteria: * nopCommerce build thành công. * Website chạy được trên local. * Database kết nối thành công. * Có sản phẩm, biến thể, tồn kho và tài khoản test. * Commit SHA/tag được ghi rõ. * Trang và Linh chạy lại được hệ thống. |  | Khoa Anh | ldo17052005 | trangtran131019 | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 712020:b52f83c6-c86e-4147-bd63-57cced6ad3e8 | 712020:8bc2ebec-4c29-495b-9e8e-74cb6658c90f | [17 empty] | {} |  | 0¦i0001b: | SCRUM Sprint 1 | 2026-09-29 |  |  |  | 10043 | SCRUM-15 | R04-K06 - Pairwise Testing cho Shopping Cart và Checkout | Done | 2026-10-01 11:07
T03: Phân tích kiến trúc và dependency | SCRUM-18 | 10046 | Task | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  | trangtran131019 | 712020:8bc2ebec-4c29-495b-9e8e-74cb6658c90f | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 15:31 | 2026-09-30 19:37 | 2026-09-30 16:59 |  | 2026-10-02 | 0 | analysis | architecture | dependency |  | Phân tích kiến trúc nopCommerce liên quan đến Shopping Cart và Checkout. *Cần phân tích:* * [Nop.Web¦http://Nop.Web]. * Controller ShoppingCart và Checkout. * ViewModel. * Nop.Services. * Nop.Core entities. * ShoppingCartService. * OrderService. * PaymentService. * ShippingService. * Product, Customer, CartItem và Order. * Database tables/entities liên quan. *Cần mô tả:* * Request đi qua Controller và Service nào. * Giỏ hàng được lưu ở đâu. * Khi nào Order được tạo. * Khi nào Payment được gọi. * Các điểm phù hợp để tạo Pairwise Test. *Đầu ra:* * Component/container diagram. * Data flow Shopping Cart. * Data flow Checkout. * Bảng module và dependency. h3. Acceptance criteria: * Có ít nhất 1 sơ đồ kiến trúc. * Có data flow của Cart và Checkout. * Giải thích được 3-5 module. * Có danh sách class/file quan trọng. * Cả ba thành viên đã review. |  | Khoa Anh | ldo17052005 | trangtran131019 | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 712020:b52f83c6-c86e-4147-bd63-57cced6ad3e8 | 712020:8bc2ebec-4c29-495b-9e8e-74cb6658c90f | [17 empty] | {} |  | 0¦i0001j: | SCRUM Sprint 1 | 2026-09-30 |  |  |  | 10043 | SCRUM-15 | R04-K06 - Pairwise Testing cho Shopping Cart và Checkout | To Do | 2026-09-27 15:31
[Khoa] Soạn phạm vi Shopping Cart và Checkout | SCRUM-19 | 10047 | Subtask | Done | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium | Done |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 15:40 | 2026-09-29 21:02 | 2026-09-29 21:02 | 2026-09-29 21:02 |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [10 empty] | 29/Sep/26 8:46 PM;c9e49188-1ad4-4840-8311-884b7dbbe662;image-20260929-134644.png;https://anhkhoa080205.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10001 | 29/Sep/26 8:46 PM;c9e49188-1ad4-4840-8311-884b7dbbe662;scope.md;https://anhkhoa080205.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10000 | [7 empty] | {} |  | 0¦i0001r: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10044 | SCRUM-16 | T01: Chốt phạm vi kiểm thử | Done | 2026-09-29 21:02
[Trang] Review danh sách chức năng và luồng nghiệp vụ | SCRUM-20 | 10048 | Subtask | Done | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium | Done |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 15:40 | 2026-09-29 21:43 | 2026-09-29 21:43 | 2026-09-29 21:30 |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [10 empty] | 29/Sep/26 9:43 PM;ug:0882fe2f-b3c4-4bbd-836c-b40dbdf0644d;Screenshot 2026-09-29 214245.png;https://anhkhoa080205.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10002 | [8 empty] | {} |  | 0¦i0001z: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10044 | SCRUM-16 | T01: Chốt phạm vi kiểm thử | Done | 2026-09-29 21:30
[Linh] Review giả định, rủi ro và tiêu chí Pass/Fail | SCRUM-21 | 10049 | Subtask | Done | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium | Done |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 15:40 | 2026-09-30 12:14 | 2026-09-30 12:37 | 2026-09-30 12:14 |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [10 empty] | 30/Sep/26 12:06 PM;ug:431c673b-96cf-4204-867e-1ce02246c6d6;Review.png;https://anhkhoa080205.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10004 | [8 empty] | {} |  | 0¦i00027: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10044 | SCRUM-16 | T01: Chốt phạm vi kiểm thử | Done | 2026-09-30 12:14
[Khoa] Dựng Docker/local và pin commit SHA | SCRUM-22 | 10050 | Subtask | Done | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium | Done |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 15:43 | 2026-09-30 12:33 | 2026-09-30 12:33 | 2026-09-30 12:33 |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [10 empty] | 30/Sep/26 12:06 PM;c9e49188-1ad4-4840-8311-884b7dbbe662;image-20260930-050623.png;https://anhkhoa080205.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10003 | 30/Sep/26 12:09 PM;c9e49188-1ad4-4840-8311-884b7dbbe662;image-20260930-050913.png;https://anhkhoa080205.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10005 | 30/Sep/26 12:12 PM;c9e49188-1ad4-4840-8311-884b7dbbe662;image-20260930-051257.png;https://anhkhoa080205.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10006 | 30/Sep/26 12:13 PM;c9e49188-1ad4-4840-8311-884b7dbbe662;image-20260930-051302.png;https://anhkhoa080205.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10007 | 30/Sep/26 12:13 PM;c9e49188-1ad4-4840-8311-884b7dbbe662;image-20260930-051305.png;https://anhkhoa080205.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10008 | 30/Sep/26 12:13 PM;c9e49188-1ad4-4840-8311-884b7dbbe662;image-20260930-051307.png;https://anhkhoa080205.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10009 | 30/Sep/26 12:17 PM;c9e49188-1ad4-4840-8311-884b7dbbe662;image-20260930-051749.png;https://anhkhoa080205.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10010 |  |  | {} |  | 0¦i0002f: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10045 | SCRUM-17 | T02: Dựng môi trường và pin phiên bản | Done | 2026-09-30 12:33
[Trang] Chạy thử hệ thống theo setup.md | SCRUM-23 | 10051 | Subtask | Done | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium | Done |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 15:43 | 2026-10-01 00:14 | 2026-10-01 00:20 | 2026-10-01 00:09 |  | 0 |  |  |  |  | Kết quả: Đạt Source baseline: 674d0ceef6bd8a52fe74d6f4fff326960162cec0 Commit minh chứng: 03c4aca92fe5f9afc47be38b195a6b17bb999e2a URL local: [http://localhost/¦http://localhost/] Đã xác nhận: * Restore dependency và build solution thành công. * Website và SQL Server chạy bằng Docker. * Database kết nối thành công. * Có sản phẩm thường, sản phẩm biến thể và tồn kho. * Kiểm tra chặn số lượng vượt tồn kho thành công. * Tài khoản khách hàng test đăng nhập được. * Đã bổ sung 9 ảnh minh chứng trong setup.md. |  | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [10 empty] | 01/Oct/26 12:13 AM;ug:0882fe2f-b3c4-4bbd-836c-b40dbdf0644d;trang-01-build-success.png;https://anhkhoa080205.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10023 | 01/Oct/26 12:13 AM;ug:0882fe2f-b3c4-4bbd-836c-b40dbdf0644d;trang-02-docker-running.png;https://anhkhoa080205.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10024 | 01/Oct/26 12:13 AM;ug:0882fe2f-b3c4-4bbd-836c-b40dbdf0644d;trang-03-database-ready.png;https://anhkhoa080205.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10025 | 01/Oct/26 12:13 AM;ug:0882fe2f-b3c4-4bbd-836c-b40dbdf0644d;trang-04-storefront-running.png;https://anhkhoa080205.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10031 | 01/Oct/26 12:13 AM;ug:0882fe2f-b3c4-4bbd-836c-b40dbdf0644d;trang-05-simple-product.png;https://anhkhoa080205.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10029 | 01/Oct/26 12:13 AM;ug:0882fe2f-b3c4-4bbd-836c-b40dbdf0644d;trang-06-variant-stock.png;https://anhkhoa080205.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10030 | 01/Oct/26 12:13 AM;ug:0882fe2f-b3c4-4bbd-836c-b40dbdf0644d;trang-07-stock-validation.png;https://anhkhoa080205.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10027 | 01/Oct/26 12:13 AM;ug:0882fe2f-b3c4-4bbd-836c-b40dbdf0644d;trang-08-valid-cart.png;https://anhkhoa080205.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10028 | 01/Oct/26 12:13 AM;ug:0882fe2f-b3c4-4bbd-836c-b40dbdf0644d;trang-09-customer-login.png;https://anhkhoa080205.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10026 | {} |  | 0¦i0002n: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10045 | SCRUM-17 | T02: Dựng môi trường và pin phiên bản | Done | 2026-10-01 00:09
[Linh] Kiểm tra database, sản phẩm, biến thể và tồn kho | SCRUM-24 | 10052 | Subtask | Done | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium | Done |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 15:44 | 2026-09-30 19:45 |  | 2026-09-30 19:45 |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [10 empty] | 30/Sep/26 6:32 PM;ug:431c673b-96cf-4204-867e-1ce02246c6d6;image-20260930-113228.png;https://anhkhoa080205.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10011 | 30/Sep/26 6:52 PM;ug:431c673b-96cf-4204-867e-1ce02246c6d6;image-20260930-115237.png;https://anhkhoa080205.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10012 | 30/Sep/26 6:57 PM;ug:431c673b-96cf-4204-867e-1ce02246c6d6;image-20260930-115756.png;https://anhkhoa080205.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10014 | 30/Sep/26 7:04 PM;ug:431c673b-96cf-4204-867e-1ce02246c6d6;image-20260930-120440.png;https://anhkhoa080205.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10016 | 30/Sep/26 7:08 PM;ug:431c673b-96cf-4204-867e-1ce02246c6d6;image-20260930-120839.png;https://anhkhoa080205.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10017 | 30/Sep/26 7:14 PM;ug:431c673b-96cf-4204-867e-1ce02246c6d6;image-20260930-121410.png;https://anhkhoa080205.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10019 | 30/Sep/26 7:37 PM;ug:431c673b-96cf-4204-867e-1ce02246c6d6;image-20260930-123703.png;https://anhkhoa080205.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10020 | 30/Sep/26 7:44 PM;ug:431c673b-96cf-4204-867e-1ce02246c6d6;image-20260930-124448.png;https://anhkhoa080205.atlassian.net/rest/api/3/attachment/content/10021 |  | {} |  | 0¦i0002v: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10045 | SCRUM-17 | T02: Dựng môi trường và pin phiên bản | Done | 2026-09-30 19:45
[Khoa] Review kiến trúc và xác nhận phạm vi module | SCRUM-25 | 10053 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 15:46 | 2026-09-27 15:46 | 2026-09-30 13:47 |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i00033: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10046 | SCRUM-18 | T03: Phân tích kiến trúc và dependency | To Do | 2026-09-27 15:46
[Trang] Phân tích Nop.Web, Controller và ViewModel | SCRUM-26 | 10054 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 15:46 | 2026-09-27 15:46 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i0003b: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10046 | SCRUM-18 | T03: Phân tích kiến trúc và dependency | To Do | 2026-09-27 15:46
[Linh] Phân tích Nop.Services, Nop.Core và database flow | SCRUM-27 | 10055 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 15:46 | 2026-09-27 15:46 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i0003j: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10046 | SCRUM-18 | T03: Phân tích kiến trúc và dependency | To Do | 2026-09-27 15:46
T04: Đặc tả nghiệp vụ Shopping Cart | SCRUM-28 | 10056 | Task | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  | ldo17052005 | 712020:b52f83c6-c86e-4147-bd63-57cced6ad3e8 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 15:49 | 2026-10-01 18:29 | 2026-09-30 10:56 |  | 2026-10-02 | 0 | business-flow | cart | scenario |  | Đặc tả các scenario của Shopping Cart. *Scenario cần có:* * Thêm sản phẩm hợp lệ. * Thêm sản phẩm có biến thể. * Thêm số lượng bằng 1. * Thêm nhiều sản phẩm. * Cập nhật số lượng. * Vượt tồn kho. * Xóa sản phẩm. * Giỏ hàng rỗng. * Sản phẩm hết hàng. * Mã giảm giá hợp lệ và không hợp lệ. * Kiểm tra subtotal, discount và total. *Mỗi scenario phải có:* * Scenario ID. * Actor. * Preconditions. * Input. * Steps. * Expected result. * Invariant. * Dữ liệu test. h3. Acceptance criteria: * Có ít nhất 8 scenario. * Có cả trường hợp hợp lệ và không hợp lệ. * Mỗi scenario có precondition, input và expected result. * Có invariant cần kiểm tra. * Khoa và Trang đã review. |  | Khoa Anh | ldo17052005 | trangtran131019 | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 712020:b52f83c6-c86e-4147-bd63-57cced6ad3e8 | 712020:8bc2ebec-4c29-495b-9e8e-74cb6658c90f | [17 empty] | {} |  | 0¦i0003r: | SCRUM Sprint 1 | 2026-10-01 |  |  |  | 10043 | SCRUM-15 | R04-K06 - Pairwise Testing cho Shopping Cart và Checkout | To Do | 2026-09-27 15:49
[Khoa] Viết scenario cho thêm/cập nhật/xóa sản phẩm | SCRUM-29 | 10057 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 15:50 | 2026-09-27 15:50 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i0003z: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10056 | SCRUM-28 | T04: Đặc tả nghiệp vụ Shopping Cart | To Do | 2026-09-27 15:50
[Trang] Review scenario và invariant của Shopping Cart | SCRUM-30 | 10058 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 15:50 | 2026-09-27 15:55 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i0003v: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10056 | SCRUM-28 | T04: Đặc tả nghiệp vụ Shopping Cart | To Do | 2026-09-27 15:51
[Linh] Viết scenario cho tồn kho, mã giảm giá và tổng tiền | SCRUM-31 | 10059 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 15:51 | 2026-09-27 15:51 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i0004f: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10056 | SCRUM-28 | T04: Đặc tả nghiệp vụ Shopping Cart | To Do | 2026-09-27 15:51
T05: Đặc tả nghiệp vụ Checkout và Payment | SCRUM-32 | 10060 | Task | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  | trangtran131019 | 712020:8bc2ebec-4c29-495b-9e8e-74cb6658c90f | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 15:52 | 2026-09-27 16:26 | 2026-09-27 16:25 |  | 2026-10-02 | 0 | business-flow | checkout | payment | scenario | Đặc tả các scenario của Checkout và Payment. *Scenario cần có:* * Checkout với customer đăng nhập. * Checkout với guest nếu được hỗ trợ. * Địa chỉ hợp lệ. * Địa chỉ thiếu trường bắt buộc. * Các phương thức giao hàng. * Các phương thức thanh toán local. * Xác nhận order thành công. * Payment thất bại hoặc bị từ chối. * Tồn kho thay đổi trong lúc checkout. * Kiểm tra tổng tiền cuối cùng. * Kiểm tra OrderStatus và PaymentStatus. h3. Acceptance criteria: * Có ít nhất 8 scenario. * Có nhánh thành công và thất bại. * Có kiểm tra OrderStatus và PaymentStatus. * Có expected result và invariant. * Khoa và Linh đã review. |  | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i0004n: | SCRUM Sprint 1 | 2026-10-01 |  |  |  | 10043 | SCRUM-15 | R04-K06 - Pairwise Testing cho Shopping Cart và Checkout | To Do | 2026-09-27 15:52
[Khoa] Viết scenario Checkout thành công và validation | SCRUM-33 | 10061 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 15:53 | 2026-09-27 15:53 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i0004v: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10060 | SCRUM-32 | T05: Đặc tả nghiệp vụ Checkout và Payment | To Do | 2026-09-27 15:53
[Trang] Viết scenario shipping, payment failure và tồn kho | SCRUM-34 | 10062 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 15:54 | 2026-09-27 15:54 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i00053: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10060 | SCRUM-32 | T05: Đặc tả nghiệp vụ Checkout và Payment | To Do | 2026-09-27 15:54
[Linh] Review trạng thái Order và Payment | SCRUM-35 | 10063 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 15:54 | 2026-09-27 15:54 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i0004r: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10060 | SCRUM-32 | T05: Đặc tả nghiệp vụ Checkout và Payment | To Do | 2026-09-27 15:54
T06: Xác định factor/value cho Pairwise | SCRUM-36 | 10064 | Task | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 15:57 | 2026-09-27 15:57 | 2026-09-27 15:58 |  | 2026-10-03 | 0 | K06 | pairwise-model | test-design |  | Xây dựng mô hình tham số cho Pairwise Testing. *Các factor dự kiến:* * Loại khách hàng: Guest/Registered. * Loại sản phẩm: thường/có biến thể. * Số lượng: 1/nhiều/vượt tồn kho. * Tồn kho: còn hàng/hết hàng. * Mã giảm giá: không có/hợp lệ/không hợp lệ. * Shipping method: phương thức 1/phương thức 2. * Payment method: thành công/thất bại nếu mô phỏng được. * Địa chỉ: đầy đủ/thiếu trường. * Số lượng sản phẩm: một/nhiều. *Cần xác định:* * Factor nào được đưa vào model. * Value của từng factor. * Constraint. * Tổ hợp không hợp lệ. * Tổ hợp cần exhaustive testing. * Tiêu chí pairwise coverage. h3. Acceptance criteria: * Có bảng factor/value. * Có lý do chọn từng factor. * Có constraint. * Có tổ hợp không hợp lệ. * Có tiêu chí coverage. * Trang và Linh xác nhận model. |  | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i0005b: | SCRUM Sprint 1 | 2026-10-02 |  |  |  | 10043 | SCRUM-15 | R04-K06 - Pairwise Testing cho Shopping Cart và Checkout | To Do | 2026-09-27 15:57
[Khoa] Xây dựng bảng factor/value chính | SCRUM-37 | 10065 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 15:58 | 2026-09-27 15:58 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i0005j: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10064 | SCRUM-36 | T06: Xác định factor/value cho Pairwise | To Do | 2026-09-27 15:58
[Trang] Kiểm tra factor của Checkout và Payment | SCRUM-38 | 10066 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 15:58 | 2026-09-27 15:58 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i0005r: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10064 | SCRUM-36 | T06: Xác định factor/value cho Pairwise | To Do | 2026-09-27 15:58
[Linh] Kiểm tra constraint và các tổ hợp không hợp lệ | SCRUM-39 | 10067 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 15:58 | 2026-09-27 15:58 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i0005z: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10064 | SCRUM-36 | T06: Xác định factor/value cho Pairwise | To Do | 2026-09-27 15:58
T07: Cài PICT và sinh test pairwise | SCRUM-40 | 10068 | Task | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  | ldo17052005 | 712020:b52f83c6-c86e-4147-bd63-57cced6ad3e8 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 15:59 | 2026-09-27 16:01 | 2026-09-27 16:00 |  | 2026-10-04 | 0 | K06 | PICT | test-generation |  | Cài Microsoft PICT hoặc công cụ tương đương để sinh bộ test pairwise. *Công việc:* * Tạo file model. * Khai báo factor/value. * Khai báo constraint. * Sinh test case. * Lưu output vào test-data. * Kiểm tra output không có tổ hợp bị cấm. * Gắn ID cho từng test case. * So sánh exhaustive và pairwise. * Thống kê số lượng test được giảm. * Thống kê pair coverage. h3. Acceptance criteria: * File model chạy được. * Có output pairwise. * Có constraint. * Có thống kê exhaustive so với pairwise. * Có thể tái sinh output từ máy mới. |  | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i00067: | SCRUM Sprint 1 | 2026-10-03 |  |  |  | 10043 | SCRUM-15 | R04-K06 - Pairwise Testing cho Shopping Cart và Checkout | To Do | 2026-09-27 15:59
[Khoa] Review PICT model và constraint | SCRUM-41 | 10069 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:01 | 2026-09-27 16:01 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i0006f: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10068 | SCRUM-40 | T07: Cài PICT và sinh test pairwise | To Do | 2026-09-27 16:01
[Trang] Kiểm tra output và mapping với scenario | SCRUM-42 | 10070 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:01 | 2026-09-27 16:01 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i0006n: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10068 | SCRUM-40 | T07: Cài PICT và sinh test pairwise | To Do | 2026-09-27 16:01
[Linh] Chạy PICT và tạo file generated test cases | SCRUM-43 | 10071 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:02 | 2026-09-27 16:02 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i0006v: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10068 | SCRUM-40 | T07: Cài PICT và sinh test pairwise | To Do | 2026-09-27 16:02
T08: Thiết kế automation harness | SCRUM-44 | 10072 | Task | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:03 | 2026-09-27 16:04 | 2026-09-27 16:03 |  | 2026-10-05 | 0 | automation | harness | test-infrasructure |  | Thiết kế cấu trúc automation cho bộ Pairwise Test. *Cần xác định:* * Framework test. * Cách khởi động nopCommerce. * Cách reset dữ liệu. * Cách đọc generated test data. * Cách map mỗi row thành test case. * Cách ghi log. * Cách chụp screenshot khi lỗi. * Cách xuất report. * Cách phân biệt lỗi môi trường và lỗi sản phẩm. *Cấu trúc dự kiến:* * tests/ * test-data/ * scripts/ * artifacts/ * reports/ * README.md h3. Acceptance criteria: * Có lệnh chạy test. * Chạy được một case bằng ID. * Chạy được toàn bộ case. * Có log và report. * Trang và Linh chạy thử thành công. |  | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i00073: | SCRUM Sprint 1 | 2026-10-04 |  |  |  | 10043 | SCRUM-15 | R04-K06 - Pairwise Testing cho Shopping Cart và Checkout | To Do | 2026-09-27 16:03
[Khoa] Tạo skeleton harness và lệnh chạy | SCRUM-45 | 10073 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:04 | 2026-09-27 16:04 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i0007b: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10072 | SCRUM-44 | T08: Thiết kế automation harness | To Do | 2026-09-27 16:04
[Trang] Tạo mẫu đọc test data và assertion | SCRUM-46 | 10074 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:04 | 2026-09-27 16:04 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i0007j: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10072 | SCRUM-44 | T08: Thiết kế automation harness | To Do | 2026-09-27 16:04
[Linh] Kiểm tra log, report và khả năng chạy lại | SCRUM-47 | 10075 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:04 | 2026-09-27 16:04 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i0007r: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10072 | SCRUM-44 | T08: Thiết kế automation harness | To Do | 2026-09-27 16:04
T09: Automation cho Shopping Cart | SCRUM-48 | 10076 | Task | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  | trangtran131019 | 712020:8bc2ebec-4c29-495b-9e8e-74cb6658c90f | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:05 | 2026-09-27 16:06 | 2026-09-27 16:05 |  | 2026-10-07 | 0 | automation | cart | K06 |  | Viết automation cho các pairwise case của Shopping Cart. *Cần kiểm thử:* * Thêm sản phẩm thường. * Thêm sản phẩm có biến thể. * Số lượng hợp lệ. * Số lượng vượt tồn kho. * Cập nhật số lượng. * Xóa sản phẩm. * Nhiều sản phẩm. * Mã giảm giá hợp lệ/không hợp lệ. * Sản phẩm hết hàng. * Subtotal, discount và total. *Mỗi test phải có:* * Case ID. * Precondition. * Input. * Expected result. * Invariant. * Log khi thất bại. h3. Acceptance criteria: * Có test cho luồng thành công và thất bại. * Có assertion về sản phẩm và số lượng. * Có assertion về subtotal, discount và total. * Test không phụ thuộc thứ tự chạy. * Có log/report. |  | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i0007z: | SCRUM Sprint 1 | 2026-10-05 |  |  |  | 10043 | SCRUM-15 | R04-K06 - Pairwise Testing cho Shopping Cart và Checkout | To Do | 2026-09-27 16:05
[Khoa] Review assertion và expected result | SCRUM-49 | 10077 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:06 | 2026-09-27 16:06 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i00087: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10076 | SCRUM-48 | T09: Automation cho Shopping Cart | To Do | 2026-09-27 16:06
[Trang] Viết automation thêm/cập nhật/xóa sản phẩm | SCRUM-50 | 10078 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:06 | 2026-09-27 16:06 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i0008f: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10076 | SCRUM-48 | T09: Automation cho Shopping Cart | To Do | 2026-09-27 16:06
[Linh] Chạy thử và kiểm tra log Shopping Cart | SCRUM-51 | 10079 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:06 | 2026-09-27 16:06 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i0008n: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10076 | SCRUM-48 | T09: Automation cho Shopping Cart | To Do | 2026-09-27 16:06
T10: Automation cho Checkout và Payment | SCRUM-52 | 10080 | Task | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  | ldo17052005 | 712020:b52f83c6-c86e-4147-bd63-57cced6ad3e8 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:08 | 2026-09-27 16:08 | 2026-09-27 16:08 |  | 2026-10-07 | 0 | automation | checkout | K06 | payment | Viết automation cho các pairwise case của Checkout và Payment. *Cần kiểm thử:* * Customer đăng nhập. * Guest nếu được hỗ trợ. * Địa chỉ hợp lệ. * Địa chỉ thiếu trường. * Shipping method. * Payment method local. * Order thành công. * Payment thất bại. * Không đủ tồn kho. * Tổng tiền cuối cùng. * OrderStatus. * PaymentStatus. h3. Acceptance criteria: * Có test thành công và thất bại. * Có kiểm tra OrderStatus. * Có kiểm tra PaymentStatus. * Có thể chạy lại sau khi reset database. * Khoa và Trang đã review. |  | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i0008v: | SCRUM Sprint 1 | 2026-10-05 |  |  |  | 10043 | SCRUM-15 | R04-K06 - Pairwise Testing cho Shopping Cart và Checkout | To Do | 2026-09-27 16:08
[Khoa] Review OrderStatus, PaymentStatus và invariant | SCRUM-53 | 10081 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:08 | 2026-09-27 16:08 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i00093: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10080 | SCRUM-52 | T10: Automation cho Checkout và Payment | To Do | 2026-09-27 16:08
[Trang] Review test data và validation | SCRUM-54 | 10082 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:08 | 2026-09-27 16:08 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i0009b: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10080 | SCRUM-52 | T10: Automation cho Checkout và Payment | To Do | 2026-09-27 16:08
[Linh] Viết automation Checkout và Payment | SCRUM-55 | 10083 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:09 | 2026-09-27 16:09 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i0009j: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10080 | SCRUM-52 | T10: Automation cho Checkout và Payment | To Do | 2026-09-27 16:09
T11: Review chéo test code và test data | SCRUM-56 | 10084 | Task | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:10 | 2026-09-27 16:10 | 2026-09-27 16:10 |  | 2026-10-08 | 0 | quality-gate | review |  |  | Review toàn bộ model, test data và automation code. *Kiểm tra:* * Pairwise case có được map vào test chưa. * Constraint có chính xác không. * Expected result có rõ không. * Invariant có được kiểm tra không. * Test có bị trùng không. * Test có phụ thuộc thứ tự không. * Dữ liệu có reset được không. * Log có đủ để tái hiện lỗi không. * Có phân biệt defect và environment error không. h3. Acceptance criteria: * Cả ba thành viên đều thực hiện review. * Comment review đã được xử lý. * Không còn test thiếu expected result. * Không còn test thiếu ID, input hoặc precondition. |  | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i0009r: | SCRUM Sprint 1 | 2026-10-08 |  |  |  | 10043 | SCRUM-15 | R04-K06 - Pairwise Testing cho Shopping Cart và Checkout | To Do | 2026-09-27 16:10
[Khoa] Review tổng thể và tạo danh sách quality gate | SCRUM-57 | 10085 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:11 | 2026-09-27 16:11 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i0009z: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10084 | SCRUM-56 | T11: Review chéo test code và test data | To Do | 2026-09-27 16:11
[Trang] Review code Cart và test data | SCRUM-58 | 10086 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:11 | 2026-09-27 16:11 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i000a7: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10084 | SCRUM-56 | T11: Review chéo test code và test data | To Do | 2026-09-27 16:11
[Linh] Review code Checkout và PICT output | SCRUM-59 | 10087 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:11 | 2026-09-27 16:11 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i000af: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10084 | SCRUM-56 | T11: Review chéo test code và test data | To Do | 2026-09-27 16:11
T12: Chạy test và thu thập metrics | SCRUM-60 | 10088 | Task | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  | trangtran131019 | 712020:8bc2ebec-4c29-495b-9e8e-74cb6658c90f | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:13 | 2026-09-27 16:13 | 2026-09-27 16:13 |  | 2026-10-10 | 0 | execution | metrics | report |  | Chạy toàn bộ Pairwise Test trên commit đã pin. *Thu thập:* * Tổng số generated case. * Tổng số test đã chạy. * Pass, Fail và Skipped. * Thời gian chạy. * Tỷ lệ Pass/Fail. * Pair coverage. * Log, screenshot và report. * Môi trường chạy test. *Thực hiện:* * Một lần trên dữ liệu sạch. * Một lần sau khi reset dữ liệu. * Chạy lại các case thất bại. * Chạy thử từ máy của thành viên khác. h3. Acceptance criteria: * Có report kết quả. * Có log đầy đủ. * Có pair coverage. * Có bằng chứng chạy lại. * Case Fail được phân loại. |  | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i000an: | SCRUM Sprint 1 | 2026-10-09 |  |  |  | 10043 | SCRUM-15 | R04-K06 - Pairwise Testing cho Shopping Cart và Checkout | To Do | 2026-09-27 16:13
[Khoa] Xác nhận môi trường và commit test | SCRUM-61 | 10089 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:13 | 2026-09-27 16:13 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i000av: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10088 | SCRUM-60 | T12: Chạy test và thu thập metrics | To Do | 2026-09-27 16:13
[Trang] Chạy test và tổng hợp metrics | SCRUM-62 | 10090 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:13 | 2026-09-27 16:13 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i000b3: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10088 | SCRUM-60 | T12: Chạy test và thu thập metrics | To Do | 2026-09-27 16:13
[Linh] Kiểm tra các case Fail và thu thập evidence | SCRUM-63 | 10091 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:13 | 2026-09-27 16:13 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i000bb: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10088 | SCRUM-60 | T12: Chạy test và thu thập metrics | To Do | 2026-09-27 16:13
T13: Phân tích defect và RCA | SCRUM-64 | 10092 | Task | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  | ldo17052005 | 712020:b52f83c6-c86e-4147-bd63-57cced6ad3e8 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:15 | 2026-09-27 16:15 | 2026-09-27 16:15 |  | 2026-10-11 | 0 | analysis | defect | RCA |  | Phân tích các test case thất bại hoặc hành vi bất thường. *Mỗi defect cần có:* * Defect ID. * Pairwise case ID. * Preconditions. * Steps to reproduce. * Input. * Expected result. * Actual result. * Severity. * Frequency. * Log hoặc screenshot. * Module/class nghi ngờ. * Root cause. * Cách xác minh. * Đề xuất hướng sửa. *Nếu không có defect:* * Giải thích kết quả. * Chứng minh pair coverage. * Chứng minh threshold đạt. h3. Acceptance criteria: * Mỗi defect có thể tái hiện. * Có phân biệt lỗi sản phẩm, lỗi test và lỗi môi trường. * Có root cause analysis. * Có defect list hoặc bằng chứng coverage. |  | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i000bj: | SCRUM Sprint 1 | 2026-10-10 |  |  |  | 10043 | SCRUM-15 | R04-K06 - Pairwise Testing cho Shopping Cart và Checkout | To Do | 2026-09-27 16:15
[Khoa] Xác nhận defect thật hay lỗi môi trường | SCRUM-65 | 10093 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:15 | 2026-09-27 16:15 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i000br: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10092 | SCRUM-64 | T13: Phân tích defect và RCA | To Do | 2026-09-27 16:15
[Trang] Tái hiện defect và kiểm tra module liên quan | SCRUM-66 | 10094 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:15 | 2026-09-27 16:15 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i000bz: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10092 | SCRUM-64 | T13: Phân tích defect và RCA | To Do | 2026-09-27 16:15
[Linh] Viết RCA và phân loại defect | SCRUM-67 | 10095 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:15 | 2026-09-27 16:15 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i000c7: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10092 | SCRUM-64 | T13: Phân tích defect và RCA | To Do | 2026-09-27 16:15
T14: Viết README hướng dẫn chạy lại | SCRUM-68 | 10096 | Task | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:17 | 2026-09-27 16:17 | 2026-09-27 16:17 |  | 2026-10-12 | 0 | documentation | README | repoducibility |  | Hoàn thiện tài liệu để thành viên mới có thể dựng hệ thống và chạy test. *README phải có:* * Mục tiêu đề tài. * Repo và commit SHA/tag. * Phạm vi kiểm thử. * Công cụ và phiên bản. * Yêu cầu phần mềm. * Cách dựng nopCommerce. * Cách tạo database và seed data. * Cách cài PICT. * Cách sinh pairwise data. * Cách chạy một test. * Cách chạy toàn bộ test. * Cách xem report. * Cách reset dữ liệu. * Cấu trúc thư mục. * Giới hạn kỹ thuật. * Phân công thành viên. Không đưa mật khẩu thật hoặc secret vào README. h3. Acceptance criteria: * Trang và Linh chạy được theo README. * Có lệnh chạy cụ thể. * Có commit SHA/tag. * Không chứa secret. * Có link tới test data và report. |  | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i000cf: | SCRUM Sprint 1 | 2026-10-11 |  |  |  | 10043 | SCRUM-15 | R04-K06 - Pairwise Testing cho Shopping Cart và Checkout | To Do | 2026-09-27 16:17
[Khoa] Viết hướng dẫn setup và chạy automation | SCRUM-69 | 10097 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:18 | 2026-09-27 16:18 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i000cn: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10096 | SCRUM-68 | T14: Viết README hướng dẫn chạy lại | To Do | 2026-09-27 16:18
[Trang] Kiểm tra README bằng cách chạy từ đầu | SCRUM-70 | 10098 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:18 | 2026-09-27 16:18 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i000cv: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10096 | SCRUM-68 | T14: Viết README hướng dẫn chạy lại | To Do | 2026-09-27 16:18
[Linh] Bổ sung report, lỗi thường gặp và giới hạn | SCRUM-71 | 10099 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:18 | 2026-09-27 16:18 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i000d3: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10096 | SCRUM-68 | T14: Viết README hướng dẫn chạy lại | To Do | 2026-09-27 16:18
T15: Chuẩn bị báo cáo và slide | SCRUM-72 | 10100 | Task | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  | trangtran131019 | 712020:8bc2ebec-4c29-495b-9e8e-74cb6658c90f | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:20 | 2026-09-27 16:20 | 2026-09-27 16:20 |  | 2026-10-13 | 0 | deliverable | presentation | report |  | Tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của giảng viên. *Báo cáo gồm:* * Phần A: Mục tiêu, actor, use case, module và dependency. * Phần B: Kiến trúc và data flow. * Phần C: Môi trường, build/run và bằng chứng. * Phần D: Nguyên lý và lý do chọn Pairwise Testing. * Phần E: Factor/value, constraint và test scenario. * Phần F: Automation code và README. * Phần G: Metrics, defect và RCA. * Phần H: Commit SHA/tag và hướng dẫn tái lập. *Slide gồm:* * Repo và phạm vi. * Vấn đề kiểm thử. * Mô hình Pairwise. * Demo automation. * Kết quả và defect/coverage. * Phân công thành viên. h3. Acceptance criteria: * Báo cáo có đủ phần A-H. * Có sơ đồ, log và screenshot. * Có ít nhất 3 luồng nghiệp vụ demo. * Cả ba thành viên hiểu nội dung báo cáo. |  | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i000db: | SCRUM Sprint 1 | 2026-10-12 |  |  |  | 10043 | SCRUM-15 | R04-K06 - Pairwise Testing cho Shopping Cart và Checkout | To Do | 2026-09-27 16:20
[Khoa] Viết phần phạm vi, môi trường và kiến trúc | SCRUM-73 | 10101 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:21 | 2026-09-27 16:21 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i000dj: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10100 | SCRUM-72 | T15: Chuẩn bị báo cáo và slide | To Do | 2026-09-27 16:21
[Trang] Tổng hợp báo cáo và thiết kế slide | SCRUM-74 | 10102 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:21 | 2026-09-27 16:21 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i000dr: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10100 | SCRUM-72 | T15: Chuẩn bị báo cáo và slide | To Do | 2026-09-27 16:21
[Linh] Viết phần kỹ thuật, metrics, defect và RCA | SCRUM-75 | 10103 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:21 | 2026-09-27 16:21 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i000dz: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10100 | SCRUM-72 | T15: Chuẩn bị báo cáo và slide | To Do | 2026-09-27 16:21
T16: Tổng duyệt demo và đóng Sprint | SCRUM-76 | 10104 | Task | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  | ldo17052005 | 712020:b52f83c6-c86e-4147-bd63-57cced6ad3e8 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:22 | 2026-09-27 16:22 | 2026-09-27 16:23 |  | 2026-10-13 | 0 | demo | final-review | sprint-review |  | Tổng duyệt trước khi báo cáo. *Kịch bản demo:* * Giới thiệu repo và commit SHA. * Khởi động nopCommerce. * Thêm sản phẩm vào Cart. * Cập nhật và xóa sản phẩm. * Thực hiện Checkout. * Sinh pairwise data. * Chạy automation. * Mở report. * Trình bày một case Pass. * Trình bày một case Fail hoặc coverage. * Giải thích defect hoặc lý do không có defect. * Trả lời câu hỏi phản biện. *Mỗi thành viên phải:* * Có phần trình bày riêng. * Biết chạy test. * Biết giải thích factor/value. * Biết giải thích kết quả. h3. Acceptance criteria: * Demo chạy được từ đầu đến cuối. * Cả ba thành viên đều chạy được test. * Không phụ thuộc riêng vào máy Linh. * Có phương án dự phòng khi môi trường lỗi. * Báo cáo, README, source test và evidence đã hoàn thiện. |  | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i000e7: | SCRUM Sprint 1 | 2026-10-13 |  |  |  | 10043 | SCRUM-15 | R04-K06 - Pairwise Testing cho Shopping Cart và Checkout | To Do | 2026-09-27 16:22
[Linh] Điều phối demo và kiểm tra toàn bộ kịch bản | SCRUM-77 | 10105 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:23 | 2026-09-27 16:23 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i000ef: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10104 | SCRUM-76 | T16: Tổng duyệt demo và đóng Sprint | To Do | 2026-09-27 16:23
[Khoa] Demo Shopping Cart và trình bày report | SCRUM-78 | 10106 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:23 | 2026-09-27 16:23 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i000en: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10104 | SCRUM-76 | T16: Tổng duyệt demo và đóng Sprint | To Do | 2026-09-27 16:23
[Trang] Demo Checkout/Payment và trình bày RCA | SCRUM-79 | 10107 | Subtask | To Do | SCRUM | Kiểm thử phần mềm | software | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 |  | Medium |  |  |  | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | Khoa Anh | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | 2026-09-27 16:23 | 2026-09-27 16:23 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Khoa Anh |  |  | 712020:eb07c26e-7d85-4f0b-936f-60d16e0339b2 | [19 empty] | {} |  | 0¦i000ev: | SCRUM Sprint 1 |  |  |  |  | 10104 | SCRUM-76 | T16: Tổng duyệt demo và đóng Sprint | To Do | 2026-09-27 16:23